Plan de Divulgación y Participación de LACRALO FY25

Borrador 1.0

Tabla de contenidos

Fondo	3

Objetivos	3

Elementos rectores	3

El plan	3

1.	Desarrollo de capacidades para Miembros de LACRALO y Estudiantes Universitarios	3

2.	Movilización y Compromiso con un enfoque en la próxima ronda de nuevos gTLD	4

3.	Divulgación dirigida a las Universidades y a los Becarios	4

Metas	4

1.	Desarrollo de capacidades

2. Movilización para promover la Próxima Ronda y Aceptación Universal	4

3.       Organizar actividades dirigidas a universidades y becarios	5

Uso de CROP y RALO Financiación discrecional	5

- Lista de eventos de 2025

- Reglas propuestas para la selección de miembros	5

- Asignaciones discrecionales de CROP y RALO

6

# Fondo

Este Plan de Difusión y Participación de LACRALO para el año fiscal 25 se desarrolla en colaboración con el personal de la ICANN en el equipo de Participación de Partes Interesadas (GSE) de América Latina y el Caribe. El equipo de GSE, junto con el personal regional de Políticas, apoyará las actividades de difusión y participación de LACRALO alineando los recursos dentro de la organización de la ICANN para brindar apoyo según sea necesario.

# Objetivos

Los objetivos principales de este plan son tres: 1) aumentar el número de nuevos miembros activos y de alta calidad que participarán activamente en el ámbito de las políticas de la ICANN; 2) crear una mayor conciencia sobre la Próxima Ronda de Nuevos gTLD de la ICANN en la región utilizando las redes de LACRALO; y 3) enfocarse en involucrar a los estudiantes universitarios y becarios de toda la región. Elementos rectores

Se utilizarán los siguientes elementos para guiar la implementación del plan:

- Misión de la ICANN y objetivos estratégicos para los años fiscales 21-25

- Plan Estratégico de América Latina y el Caribe Año Fiscal 21-25

- Prioridades Estratégicas de At-Large, incluyendo la creación de conciencia sobre la Próxima Ronda y la implementación de actividades de movilización de At-Large

- Debates del Grupo de Trabajo de Políticas Consolidadas (CPWG) de At-Large

- Debates sobre Operaciones, Finanzas y Presupuesto de At-Large (OFB-WG)

- Organización de la ICANN

- Intereses de los usuarios finales de Internet en América Latina y el Caribe

## El plan

El Plan de Difusión y Participación de LACRALO tiene tres áreas principales:

- Desarrollo de capacidades para miembros de LACRALO y estudiantes universitarios

- Movilización y Compromiso con un enfoque en la próxima ronda de nuevos gTLD

- Divulgación dirigida a Universidades y Becarios

Los objetivos

### Desarrollo de capacidades

- Programa de Fortalecimiento de Capacidades para Miembros de LACRALO y Estudiantes Universitarios de la Región de LAC - ICANN101

Objetivos:

- Proporcionar a  los miembros actuales de LACRALO y a los estudiantes universitarios de la región de LAC una comprensión de ICANN y At-Large/LACRALO.

Público objetivo: El público objetivo de este programa de desarrollo de capacidades incluye a miembros actuales de At-Large y estudiantes universitarios de la región de América Latina y el Caribe con interés en la gobernanza de internet, el desarrollo de políticas y la tecnología.

- Fortalecimiento de Capacidades para la Comunidad LACRALO - Webinars

Objetivos:

- Mejorar la comprensión del ecosistema de la ICANN, su estructura y su rol en el ecosistema de gobernanza de Internet.

- Desarrollar la capacidad de la comunidad de la ICANN en la región de América Latina y el Caribe  para participar de manera más efectiva en el proceso y las actividades de la ICANN y At-Large.

LACRALO ha estado colaborando estrechamente con ICANN LAC GSE y organizará seis (6) seminarios web de Fortalecimiento de Capacidades anualmente. Los temas incluirán el Modelo de Múltiples Partes Interesadas de la ICANN, las oportunidades en la Próxima Ronda de gTLD, la Aceptación Universal y la Gobernanza de Internet (LAC).

### Movilización y participación con un enfoque en la próxima ronda de nuevos gTLD y UA:

Objetivos para la próxima ronda de la próxima ronda de nuevos gTLD:

- Colaborar con GSE para identificar los mercados objetivo.

- Para identificar las entidades elegibles de Apoyo al Solicitante.

- Buscar conductos y presentaciones a nuevos contactos y audiencias.

- Consultar con los miembros de la comunidad local de la ICANN.

- Para utilizar los kits de herramientas y materiales de la ICANN y consultar el Manual de estrategias de la campaña At-Large

Objetivos para la aceptación universal:

- Animar a las ELA de la región a participar en las actividades del Día de la UA, como el "Día de la UA"

- Alentar a las ELA de la región a participar en las actividades de movilización de la UA de At-Large.

- Educar a las partes interesadas de la región de América Latina y el Caribe sobre la Aceptación Universal (UA) y su importancia para garantizar la inclusión y la accesibilidad en internet.

- Mostrar estudios de casos exitosos de implementación de AU

Posibles temas de UA:

- Introducción a la Aceptación Universal y su Importancia en la Región de América Latina y el Caribe

  - Panorama general de la aceptación universal y su importancia para promover la inclusión y la accesibilidad en internet

  - Desafíos y oportunidades para la implementación de la AU en la región de América Latina y el Caribe

  - Mejores prácticas y herramientas para garantizar el cumplimiento de la UA

  - ¿Fomentar iniciativas para apoyar un mayor acceso indígena a internet?

- Estudios de caso de implementación exitosa de AU en la región de América Latina y el Caribe

  - Muestra de la implementación exitosa de UA por parte de proveedores de servicios de Internet, registros de nombres de dominio y otras partes interesadas en la región de América Latina y el Caribe.

  - Lecciones aprendidas y mejores prácticas para la implementación de AU en la región de América Latina y el Caribe

  - Sesión de preguntas y respuestas con expertos y partes interesadas de la UA

### Objetivo de divulgación a universidades y becarios

Metas:

- Llegar a estudiantes universitarios y becarios de la región de América Latina y el Caribe para crear conciencia sobre los beneficios de participar en las actividades de la ICANN, At-Large y LACRALO  en la región.

- Aumentar la participación de los estudiantes universitarios y becarios dentro  de la región de América Latina y el Caribe para comprender el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN y participar en su proceso de toma de decisiones de abajo hacia arriba.

# Uso de CROP

El Programa de Alcance Regional Comunitario (CROP, por sus siglas en inglés) puede ser utilizado para financiar el apoyo a algunas de estas iniciativas.

## Reglas propuestas para la selección de miembros

A continuación, se presentan algunos borradores de las reglas que LACRALO puede considerar para seleccionar a los miembros que desean solicitar el programa CROP:

### Anuncio:

Cada vez que se presente una nueva oportunidad de divulgación, el liderazgo de LACRALO enviará un correo electrónico a la comunidad, informándoles sobre la oportunidad e invitando a los miembros a postularse para el CROP.

### Elegibilidad

Todos los miembros de LACRALO son elegibles para solicitar el programa CROP.

### Proceso de solicitud

Para solicitar una oportunidad de CROP, los miembros deben seguir el proceso de solicitud para el año fiscal 25 disponible aquí.

Si el miembro es elegible, el liderazgo de LACRALO enviará un correo electrónico a la comunidad, informándoles sobre la solicitud e invitándolos a proporcionar sus comentarios.

### Comentarios de la comunidad

Si más de dos miembros de LACRALO están solicitando la misma oportunidad de CROP, el liderazgo de LACRALO invitará a la comunidad a votar sobre la selección del candidato a quien se le otorgará el espacio de CROP.

## Lista de eventos de 2024-2025

| Seminario web del GAC ICANN79 |  | En línea | 2/8/2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Webinar LACRALO #1 |  | En línea | 2/26/2024 |
| ICANN79 Espacial LAC |  | San Juan, Puerto Rico | 3/4/2024 |
| Semana Capacitação NIC.br |  | En línea | 3/4/2024 |
| Reunión Preparatoria para la Novena Conferencia Ministerial (CEPAL) |  | Montevideo, Uruguay | 3/12/2024 |
| LinkISP InternetSul |  | Gramado, Brasil | 3/14/2024 |
| Lectura de LAC ICANN79 |  | En línea | 3/20/2024 |
| Acelera NET |  | Imperatriz, Brasil | 4/8/2024 |
| Roadshow Bolivia |  | La Paz, Bolivia | 4/26/2024 |
| Webinar LACRALO # 2 |  | En línea | 4/29/2024 |
| Acelera NET |  | Ribeirão Preto, Brasil | 4/29/2024 |
| NetMundial+10 |  | São Paulo, Brasil | 4/29/2024 |
| LACNIC 41 - Panamá |  | Ciudad de Panamá, Panamá | 5/6/2024 |
| CITEL CCP I |  | Ciudad de Panamá, Panamá | 5/15/2024 |
| Seminario web del GAC ICANN80 |  | En línea | 5/16/2024 |
| 27º Encuentro Regional de CaribNOG |  | Barbados | 5/16/2024 |
| ibusiness RedeTelesul |  | Foz do Iguaçu, Brasil | 5/16/2024 |
| Foro Internet do Brasil (FIB) |  | Curitiba, Brasil | 5/21/2024 |
| Webinar LACRALO #3 |  | En línea | 5/27/2024 |
| SSIG 2024 |  | Buenos Aires, Argentina | 5/27/2024 |
| XX Encuentro Nacional de técnicos 2024 CABASE |  | Buenos Aires, Argentina | 6/1/2024 |
| IX Foro Regional |  | Goiania, Brasil | 6/24/2024 |
| Lectura de LAC ICANN80 |  | En línea | 6/26/2024 |
| LACRALO - ISOC DO Divulgación |  | República Dominicana | 6/28/2024 |
| 45ª Reunión Ordinaria de la CARICOM |  | Trinidad y Tobago | 7/3/2024 |
| IX Foro Regional |  | Manaos, Brasil | 7/29/2024 |
| Abrint 2024 |  | São Paulo, Brasil | 8/15/2024 |
| LACRALO Webinar - ASP |  | En línea | 8/19/2024 |
| 20º Foro de Gobernanza de Internet del Caribe de CTU |  | TBD | 8/21/2024 |
| Acelera NET |  | Porto Velho, Brasil | 8/23/2024 |
| Acelera NET |  | Santarém, Brasil | 8/26/2024 |
| Webinar LACRALO #5 |  | En línea | 8/26/2024 |
| Roadshow Paraguay |  | Asunción, Paraguay | 8/27/2024 |
| IX Foro Regional |  | Maceió, Brasil | 9/2/2024 |
| Roadshow Centroamérica |  | Ciudad de Guatemala, Guatemala | 9/12/2024 |
| Encontro de Gestores Solintel |  | São Paulo | 9/14/2024 |
| ABRANET |  | São Paulo | 9/19/2024 |
| Semana Capacitação NIC.br |  | En línea | 9/20/2024 |
| Semana del DNS de América Latina y el Caribe - IDS |  | Santa Marta, Colombia | 9/22/2024 |
| IX Foro Regional |  | Cascavel | 9/30/2024 |
| Semana de las TIC de CTU |  | San Cristóbal y Nieves | 9/30/2024 |
| LACNIC 42 - LACNOG 2024 |  | Asunción, Paraguay | 10/7/2024 |
| Seminario web del GAC ICANN81 |  | En línea | 10/17/2024 |
| Roadshow Caribe |  | Jamaica | 10/18/2024 |
| IX Foro Regional |  | Vitoria, Brasil | 11/1/2024 |
| ICANN81 Espacial LAC |  | Estambul, Turquía | 11/11/2024 |
| Lectura de LAC ICANN81 |  | En línea | 11/27/2024 |
| Semana de la Infraestructura |  | São Paulo, Brasil | 11/29/24 |
| ASISPY 2024 |  | Ciudad Del Este, Paraguay | 12/1/24 |
| Coordinación Técnica Regional Comunitaria |  | Montevideo, Uruguay | Enero-2025 |
| JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CANTO |  | Willemstad, Curazao | Del 26 al 28 de enero |
| IGF de Trinidad y Tobago (TGIF) |  | Puerto España, Trinidad | 30 y 31 de enero |
| IX Foro Regional |  |  | Enero -2025 |
| LAC-i- Roadshow: Región Andina |  | TBD | Marzo-2025 |
| ICANN 82 |  | Seattle, Estados Unidos | Marzo-2025 |
| CaribNOG29 |  | TBD | Abril -2025 |
| Capacitación técnica de ISP |  | TBD | Abril-2025 |
| Consejo Ejecutivo y Ministerial de CTU |  | Puerto España, Trinidad | Abril-2025 |
| PCC -I |  | TBD | Abril-2025 |
| LACNIC 43 |  | TBD | Mayo -2025 |
| LAC-i- Roadshow: Centroamérica |  | TBD | Mayo-2025 |
| ICC LAC |  | Ciudad de Panamá, Panamá | Mayo-2025 |
| SSIG |  | TBD | Mayo-2025 |

Reuniones/eventos fuera del ámbito de difusión de LACRALO.

Eventos sugeridos para que LACRALO utilice el programa CROP para actividades de divulgación.

Eventos/reuniones en los que LACRALO está involucrado o podría estar involucrado.

Asignaciones de viaje de LACRALO CROP

El Programa Regional de Alcance Comunitario (CROP, por sus siglas en inglés) se esfuerza por:

- Crear conciencia local/regional para reclutar nuevos miembros de la comunidad

- Interactúe de manera más efectiva con los miembros actuales o "reactive" a los miembros de la comunidad previamente comprometidos

- Comunicar la misión y los objetivos de la ICANN a nuevas audiencias

Las propuestas de viaje deben presentarse al administrador de CROP siete semanas antes de la fecha de inicio del viaje propuesto. La aprobación del vicepresidente regional de GSE correspondiente debe presentarse al menos seis semanas antes de la fecha de inicio del viaje propuesto.

Consulte los Procedimientos y Pautas de CROP para el año fiscal 25 en: https://docs.google.com/document/d/1BzWzXHLT56boZuouFmnbQ5O8JPcFBCRRiw7QATL4pt4/edit.

| Viajes | Evento | Fechas | Ubicación | Viajero |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viaje 1 |  |  |  |  |
| Viaje 2 |  |  |  |  |
| Viaje 3 |  |  |  |  |

# Financiación discrecional RALO

Durante el año fiscal 25, LACRALO tendrá disponible un financiamiento discrecional de RALO por un total de $ 4000 USD para usar en apoyo de sus esfuerzos de divulgación, movilización y divulgación. Las solicitudes deben seguir los criterios establecidos y ser aprobadas por el Vicepresidente Regional de GSE y el Presidente de RALO. Los detalles, incluido el formulario de solicitud en línea, están disponibles en: https://community.icann.org/display/CRALO/FY25+RALO+Requests+for+Funding+to+support+an+Outreach+Activity. Las solicitudes deben presentarse al menos tres semanas antes de la fecha en que se requiere el financiamiento. NOTA: Las solicitudes de viajes locales deben realizarse con 120 días de anticipación.

| Solicitudes de fondos | Evento | Fechas | Ubicación | Monto solicitado | Viajero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |